BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH			        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------					     -----------o0o-----------

Số       /KH-KHXH&NV				            Nghệ An, ngày 05 tháng 09 năm 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

“Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử”

1. Cơ quan tổ chức: Trường Đại học Vinh.

2. Mục Đích: Hội thảo về “Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử” dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm 2023 tại Trường Đại học Vinh. Mục đích của Hội thảo là tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu; thẩm phán, giảng viên, sinh viên, học viên. Hội thảo đưa ra kiến nghị, giải pháp đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử trong Nhà nước pháp quyền XHCN.

3. Thời gian: Dự kiến tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023

4. Địa điểm: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

5.Thành phần:

- Khách mời:

Các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Các nhà khoa học, nhà giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong và ngoài trường; Đại biểu trong Trường:

Ban giám hiệu, các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.

6. Nội dung:

- Đánh giá thực trạng đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử hiện nay

- Yêu cầu đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử ở Việt Nam hiện nay

- Đề xuất giải pháp đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử trong Nhà nước pháp quyền XHCN

7. Về cở sở vật chất:

7.1. Lập kế hoạch dự trù kinh phí cho toàn bộ các hoạt động trước, trong và sau hội thảo (kế hoạch này có được sau khi các ban khác đã có được bảng thông tin chi tiết)

7.2. Công tác chuẩn bị:

- Kinh phí của đại biểu do hội thảo hỗ trợ theo quy chế của Nhà trường

- Chuẩn bị kinh phí và tài liệu cho các hoạt động, cụ thể: Lập dự toán kinh phí tổ chức hội thảo; In kỷ yếu, giấy mời; In băng rôn; Mượn phòng hội thảo; Chụp ảnh truyền thông; …

- Nước uống, ăn nhẹ; Hoa tươi; Tài liệu

8. Tiến độ thực hiện:

| STT | Ngày tháng năm | Công việc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/09/2023 | Tờ trình phê duyệt về việc tổ chức hội thảo | Đinh Văn Liêm |
| 2 | 14/09/2023 | Ra quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban nội dung hội thảo; | Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh |
| 3 | 15/09/2023 | Ra thông báo tổ chức hội thảo; Gửi giấy mời đến các tổ chức, trường Đại học, cơ quan, cá nhân quan tâm; | Ban tổ chức |
| 4 | 20/09 – 25/09 | Nhận đăng ký tên và tóm tắt bài viết | Ban thư ký |
| 5 | Từ 20/09/2023 đến 27/10/2023 | Nhận các bài tham luận hội thảo | Ban thư ký |
| 6 | Từ 25/09/2023 đến 02/11/2023 | - Chuẩn bị hội thảo - Kế hoạch công việc | Ban thư ký |
| 7 | 04/11/2023 | Tổ chức hội thảo và Tổng kết hội thảo | Ban thư ký |

9. Địa chỉ liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua địa chỉ:

- Khoa Luật học, Trường khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh

TS. Đinh Văn Liêm  - Trường khoa Luật học

ĐT: 0977966094

Email:  dinhliemdhv@gmail.com

TS. Nguyễn Văn Dũng – Phó trường khoa Luật học

ĐT: 0914719002

Email: dungdhv0708@gmail.com

- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Vinh;

- Website của Hội thảo: https://cssh.vinhuni.edu.vn/

| Nơi nhận: - Như điều 2 (để t/h) - Lưu: HCTH, KH&HTQT. | TRƯỞNG ĐƠN VỊ TS. Đinh Ngọc Thắng |
| --- | --- |